## МП Разв. образ.
Форма 1
Отчет
об использовании субсидии по реализации мероприятий «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2021 годы»
МБДОУ «Детский сад № 37 «Белочка»
(наименование учреждения)
на 15 января 2020 года
(период с начала года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Годовой объем субсидии | Сумма муниципального контракта, контракта, договора | Срок исполнения | Подрядчик/исполнитель, (№ и дата заключения договора, муниципального контракта, контракта) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача 1 подпрограммы 1. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, в ЕМР.
1 | Проведение текущего ремонта в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | 3865144.48 | 2172512.43 | с 01.07.2019 по 14.08.2019 | Индивидуальный предприниматель Закарьяев Гошгар Мамат Оглы, Контракт №0138300000119000050 от 05.04.2019 г | ремонт кровли
|  |  | 31267 | с 01.07.2019 по 14.08.2019 | Индивидуальный предприниматель Закарьяев Гошгар Мамат Оглы, Контракт №11/19 от 01.08.2019 г | ремонт кровли (дополнительные работы)
|  |  | 1255930.05 | с 01.07.2019 по 14.08.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО "СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ", Контракт №0138300000119000108 от 06.05.2019 г | ремонт вентиляции
|  |  | 75835 | с 24.06.2019-31.07.2019 | ИП Краснощеков Антон Юрьевич, Контракт №5 от 24.06.2019 | Лакокрасочные материалы
|  |  | 329600 | 01.07.2019 г - 31.07.2019 г | ООО "БИН СНАБ", Контракт № 02-01 от 01.07.2019 г | Замена наружных металлических дверных блоков
| Итого: | 3865144.48 | 3865144.48
2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и совершенствованию системы пожарной безопасности образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | 2937458.71 | 70000 | до 28.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "КамЭнергоСтрой" | разработка ПСД на замену АПС
|  |  | 95000 | с 03.06.2019 по 30.06.2019 | ООО «Градмаст» | ПСД (ремонт пожарных лестниц)
|  |  | 851967.6 | 01.07.2019 г - 15.08.2019 г | ООО "КамЭнергоСтрой", Контракт №0138300000119000200 от 28.06.2019 | Монтаж АПС
|  |  | 1628026.28 | 10.12.2019 г | Индивидуальный предприниматель Абылаев Рысбек Кудайбергенович, Контракт №21/2019 от 10.10.2019 г | Капитальный ремонт пожарных лестниц
|  |  | 135500 | 23.12.2019 | Контракт №Е13/2019 от 12.11.2019 г. ООО "БИН СНАБ" | Установка пожарных дверей
|  |  | 156964.83 | 20.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Абылаев Рысбек Кудайбергенович, Контракт №21/2019 от 10.10.2019 г | Капитальный ремонт пожарных лестниц-доп.работы
| Итого: | 2937458.71 | 2937458.71 |  |  |  | 0
3 | Обслуживание и содержание территорий, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, устройство и ремонт площадок для ТБО | 72243.82 | 61243.82 | 2019 год | ООО "Родник", Соглашение от 01.02.2019 г | аварийно-ремонтные работы
|  |  | 11000 | 14.08.2019 | ООО "Энергоконтроль-К", Контракт №1/06-ОЗП от 10.07.2019 г | опресовка
| Итого: | 72243.82 | 72243.82
Задача 3 подпрограммы 1. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в ЕМР.
4 | Преобретение технологического оборудования, в том числе агрегатов и запасных частей к нему | 30000 | 30000 | 31.12.2019 | ООО "ТТЦ "Холод Мастер", Контракт №258 от 12.12.2019 | Кипятильник
5 | Материально техническое оснащение организаций дошкольного образования Елизовского муниципального района | 217392 | 217392 | 31.12.2019 | ООО "Оранж", Договор №М11/12-1 от 11.12.2019 | Сушиотные шкафы для одежды
6 | Приобретение ручных газонокосилок (триммеров), снегоуборочной техники и иного специализированного оборудования, включая запасные части к нему. | 139000 | 128500 | 30.03.2019 | Обществом с ограниченной ответственностью «Автобан» | снегоуборщик
|  |  | 10500 | 30.04.2019 | Индивидуальный предприниматель Зеленов Андрей Николаевич | газонокосилка
5 | Приобретение медицинской мебели, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, медикаментов и иного оборудования для создания условий по оказанию медицинской помощи, а также укреплению и оздоровлению детей в учреждениях дошкольного образования | 84000 | 84000 | 10.04.2019 | ООО "Комфорт плюс", Контракт № Д1004 ОТ 10.04.2019 Г | Приобретение Дезар-4
| ИТОГО: | 7345239.01 | 7345239.01
| И.о.заведующего |  |  | А.В.Кузнецова
|  | (подпись) |  | (расшифровка)
Исполнитель: Калашникова Н.А.
тел: 8-914-999-07-52